## 【様式A-2】被害・応援要請情報（支部長等集計用）
|  |  | 被害・応援要請情報 （支部長等集計用） | [5 empty] | 〇〇県支部 |  |  |  |  | 第 |  | 報 |  |  | 月 |  | 日 |  |  | 時 |  |  | 分
都道 府県 | No | 被害事業体名 |  | 被害発生状況 |  |  | 給水制限状況 （断水又は濁水等） | 給水制限 開始時刻 | 断減水等の影響 |  | 復旧対策状況 （系統変更、給水車対応等） | 復旧 |  |  | 給水制限 終了時刻 |  | 未復旧 |  |  | 状況確認日時 |  | 給水車 応援要請 |  | 給水車応援要請 対応状況
[9 empty] | 戸数 | 人口 |  | 戸数 | 人口 |  |  |  | 戸数 | 人口 |  |  |  | 合計 台数 | うち 要加圧 台数 | 都府県支部等 |  | 地方支部 |  |  | 救援本部 |  | 未対応
[24 empty] | 対応 台数 | うち 加圧 | 対応 台数 |  | うち 加圧 | 対応 台数 | うち 加圧 | 台数 | うち 加圧
合計 | － | － |  | － |  |  | － | － | 0 | 0 | － | 0 | 0 |  | － |  | 0 | 0 |  | － |  | 0 | 0
応援要請書【様式B】送付 |  |  |  |  | 2 | 枚 | （内訳）
様式Ａ－２

## （記載例）
被害・応援要請情報
報告種別 |  |  |  |  | 報告者 |  |  |  | 報告番号 |  |  | 報告日 |  | 報告時間
地方支部長⇒本部 |  |  |  |  | ○○地方支部 |  |  |  | 第○報 |  |  | 2020-07-01 |  | 17:00
１．基礎情報 |  |  |  | ２．被害情報 | [10 empty] | ３．対応状況 |  |  |  |  | ３．対応状況（続き） | [6 empty] | 【新規・追加応援（日水協）】
都道 府県 | ①確認 状況 | ②確認日時 | ③事業者名 | ④被害発生地区名 |  |  |  | ⑤被害発生状況・原因 |  |  | ⑥最大断水戸数 | ⑦家屋等損壊地域 における 戸数 | ⑧断水 発生日時 | ⑨今後の断水の発生・拡大見込み | ⑩現在断水状況 |  | ⑪応急給水 |  |  | ⑫応急復旧 |  |  | ⑬復旧見込み | ⑭課題 | ⑮減水状況 （時間給水等） | ⑯断減水 解消日時 | ⑰給水車 応援要請 |  | 応援可能台数
[15 empty] | 復旧 戸数 | 未復旧 戸数 | 応急給水状況 （給水車対応、飲料水の配給等） | 応援要請 状況 | 要請先と応援状況 | 応急復旧状況 （系統変更、復旧工事等） | 応援要請 状況 | 要請先と応援状況 |  |  |  |  | 合計 台数 | うち 要加圧 台数 | 都府県支部長 記入欄 |  | 地方支部長 記入欄 |  | 救援本部 記入欄 |  | 合計
[29 empty] | 計 | うち 加圧 | 計 | うち 加圧 | 計 | うち 加圧 | 計 | うち 加圧
○○県 | ○ | 2020-07-01 15:00 | A市 | ○地区付近 |  |  |  | 浄水場が冠水 土砂崩れにより配水管が破損 |  |  | 40000 |  | 2020-06-25 16:00 |  | 25000 | 15000 | ５地点の給水拠点に１tの給水タンクを設置し、９時～18時まで実施 応急給水車10台により９時～18時まで実施（直営１台、応援水道事業体9台） 応急給水車２台で病院と福祉施設に給水（自衛隊） | 要請済み | 合計 9台 日本水道協会 7台（■□市1,□■市3,△▲市3） ○●市(協定) 2台 自衛隊 ２台 | 施設の被害状況を確認の上、点検、清掃、修理を行い、6/30に約50%の送水を再開【済】 浄水場と配水管の復旧作業を実施中 | 要請済み | 日本水道協会の手配により、●○市が浄水場の復旧計画作成を支援 | 7/5までに復旧予定 |  |  |  | 10 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 |  |  | 4 | 1
○○県 | ○ | 2020-07-01 15:00 | B市 | △地区付近 |  |  |  | 取水場が冠水し、機器が故障 |  |  | 7000 |  | 2020-06-25 16:00 |  | 0 | 7000 | 応急給水車４台により９時～18時まで実施（直営１台、応援水道事業体３台） | 要請済み | 合計 ３台 日本水道協会 ２台（■□市及び□■市） ○●市(協定) １台 | 機器の交換作業を実施中 | 不要 |  | 7/2までに復旧予定 |  |  |  | 5 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 |  |  | 5 | 0
|  |  | B市 | ×地区付近 |  |  |  | 水源に土砂が堆積土砂崩れにより導水管が破損 |  |  | 100 |  | 2020-06-25 16:00 |  | 80 | 20 | 応急給水車１台により９時～18時まで実施（直営１台） | 不要 |  | 別系統からの給水を実施中 導水管の復旧作業を6/28から開始 水源の排泥作業を本日から開始 | 不要 |  | 7/3までに復旧予定 |  | 80戸に対して22:00～6:00の時間帯は配水停止
△△県 | ○ | 2020-07-01 15:00 | C町 | ●地区付近 |  |  |  | 土砂崩れにより配水管が破損一部地域で停電 |  |  | 2000 |  | 2020-06-25 16:00 |  | 600 | 1400 | 応急給水車３台により９時～18時まで実施（直営１台、応援水道事業体２台） 応急給水車１台で病院と福祉施設に給水（自衛隊） | 要請済み | 合計 ３台 日本水道協会 ２台（△▲市） 自衛隊 １台 | 水道管の一部が復旧【済】 6/28から配水管の漏水調査及び復旧工事を実施中 | 要請済み | 日本水道協会の手配により、△▲市と▲△市が管路の応急復旧作業を支援 | 復旧した地区から、順次給水開始中 | 電源を確保したい |  |  | 3 | 1 | 3 | 1 |  |  |  |  | 3 | 1
合計 | － |  | － | － |  |  |  | － |  |  | 49100 | 0 | － | － | 25680 | 23420 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 18 | 3 | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2
応援要請書【様式５】送付 | [5 empty] | 1 | 枚 | （内訳） |  | Ａ市
※本様式中【１．基礎情報】～【３．対応状況】は、厚生労働省が所定する報告様式に準じている（令和2年2月27日付け薬生水発0227第2号「自然災害発生時における被害状況の報告様式の改訂について」）。
このため、被災水道事業体は、本様式をもって都道府県水道行政担当部に報告することができる。
なお、これらの記載方法については、同通知を参照。
※被災水道事業体は、日水協に対し【新規】又は【追加】で給水車の応援を要請する場合、「⑰給水車応援要請」に必要台数を記載する（既に一度要請を行った台数は重複になるため記載しないことに留意（未到着等の台数を含む））。
都府県支部長等及び地方支部長は、それぞれの管内において応援可能な台数を「記入欄」に記載する。
日本水道協会救援本部は、他の地方支部からの応援可能台数を「記入欄」に記載する。